## Sheet1
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST001 | Validação dos campos de input no frontend. | Funcional | 20/04/2025 | Equipa Frontend | Inputs validados corretamente | Obriga a escolher os valores das listas. Não aceita campos vazios. Começa com valores default. | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST002 | Envio de dados válidos para a API e receção da previsão. | Funcional | 21/04/2025 | Equipa Backend | Previsão recebida com status 200 | INFO: 127.0.0.1:61626 - "POST /predict-file?encoded=true HTTP/1.1" 200 OK. | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST003 | Envio de dados incompletos para verificar tratamento de erro. | Funcional | 21/04/2025 | Equipa Backend | Erro controlado e mensagem clara | Não permite enviar dados incompletos. Em caso de dados inválidos assume como erro na previsão. | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST004 | Verificar integração frontend + backend + modelo. | Integração | 23/04/2025 | Equipa Fullstack | Fluxo completo funcional | INFO: 127.0.0.1:62348 - "GET /historico HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62348 - "GET /historico/0 HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62350 - "GET /historico/9 HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62350 - "OPTIONS /historico/9 HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62350 - "DELETE /historico/9 HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62356 - "POST /predict-file?encoded=true HTTP/1.1" 200 OK INFO: 127.0.0.1:62411 - "POST /predict-json?modelo=mlp_model HTTP/1.1" 200 OK | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST005 | Avaliar usabilidade e clareza dos campos no UI. | Usabilidade | 24/04/2025 | Testador UX | Interface clara e intuitiva | Simples. Agradável. Interativa. Funcional. | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST006 | Testar carga com múltiplos pedidos simultâneos. | Desempenho | 24/04/2025 | Equipa DevOps | API lida bem com carga simultânea | Teste de 10 segundos em clique constante. | Sim
ID do Teste | Descrição do Teste | Tipo de Teste | Data Planeada | Responsável | Resultado Esperado | Resultado Real | Passou? (Sim/Não)
TST007 | Verificar se o modelo lida com categorias desconhecidas. | Modelo/Validação | 22/04/2025 | Equipa ML | Modelo responde com fallback ou erro controlado | O modelo não aceita categorias desconhecidas. A validação pela interface protege essa o modelo dessas situações. | Sim